| SA – ASSOCIATION N° Affaire : |
| --- |
| PROGRAMME DE RESTRUCTURATION & EXTENSION |
| DU SOUS SOL,Bd , |
| COMPTE RENDU RENDEZ VOUS DE CHANTIER (OPC et Observations de la Maîtrise d'œuvre) | 04/04/2000 | N°01 |
|  | N° TELEPHONE et FAX sur le CHANTIER : | Tel : 01.40.89.04.50. |  |  |  |  |
| INTERVENANTS | QUALITE | TELEPHONE | FAX | Représentant | Point. | Convoqué | Diffusion |
|  |  |  |  |  |  | proch. RDV |  |
|  | Maîtres d'Ouvrages | 01.47.57.58.58 | 01.47.57.42.47 | Melle BOURGEOIS | P | oui | 1 |
|  |  |  | 01.47.59.04.06 | Mr BOUR | P | oui | 1 |
|  | Architectes | 01.47.43.05.01 | 01.40.71.02.20 | Mr. LENA | P | oui | 2 |
|  |  |  |  | Mr TRAVERS | P | oui |  |
|  | Ingénieur Fluides | 01.69.21.29.03 | 01.69.45.17.50 | Mr LAMOTHE |  |  | 1 |
|  | Ingénieur Électricité | 01.46.71.78.78 | 01.46.58.31.05 | Mr RIO |  |  | 1 |
| A.E.T.I.C | Pilotage Coordination | 01.45.89.12.12 | 01.45.65.34.43 | Mr DARDY | P | oui | 1 |
|  |  | 06.85.73.53.77 |  | Mr CARAYON |  |  | 1 |
|  | Bureau de Contrôle | 01.55.02.11.60 | 01.47.33.13.49 | Mr RUGO & | A | oui | 1 |
| A.E.T.I.C | Coordonnateur SPS | 01.45.89.12.12 | 01.47.50.50.99 | Mr SEVIN | P | oui | 1 |
| CERI | Gros Oeuvre | 01.48.86.20.00 | 01.48.86.20.10 | Mr VIDECOQ | P | oui | 1 |
|  | BET G.O. | 01.47.02.01.50 | 01.43.50.99.66 | Mr PERROT |  |  |  |
|  | Sablage | 01.64.39.65.36. | 01.64.37.43.37 | Mr ROCHE | P | oui | 1 |
|  | BET G.O. | 01.47.02.01.50 | 01.43.50.99.66 | Mr PERROT |  |  |  |
|  | ETANCHEITE | 01.43.90.05.00 | 01.45.21.96.41 | Mr ZANPOLI | R | oui | 1 |
|  | CLOISON DOUBLAGE & BLOC PORTE | 02.32.33.31.34 | 02.32.33.03.51 | Mr FAUCHE | P | oui |  |
|  | FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |  |
|  | MENUISERIE ALU & ACIER | 02.32.46.87.43 | 02.32.46.83.80 | Mr BUREAU | R | oui | 1 |
|  | VERRIERES |  |  |  |  |  |  |
|  | MENUISERIE INT |  |  |  |  |  |  |
|  | ELECTRICITE COURANT FORT | 02.32.45.30.06 | 02.32.45.10.43 | Mr VAIN | P | oui | 1 |
|  | ELECTRICITE COURANT FAIBLE | 02.32.45.30.06 | 02.32.45.10.43 | Mr VAIN | P | oui | 1 |
|  | CHAUFFAGE | 01.40.11.09.10 | 01.40.11.65.54 | Mr RISOLI | P | oui | 1 |
|  | VENTILATION DESENFUMAGE | 01.41.40.03.80 | 01.47.37.82.24 | Mr KARSENTY | P | oui | 1 |
|  | PLOMBERIE | 01.42.42.35.59 | 01.47.82.05.83 | Mr GATARD | P | oui | 1 |
|  | METALLERIE | 02.32.46.87.43 | 02.32.46.83.80 | Mr BUREAU | R | oui | 1 |
|  | ASCENSEUR | 01.30.50.74.93 | 01.30.50.73.10 | Mr MENETRIER | P |  | 1 |
|  | ELEVATEUR | 01.39.62.56.58 | 01.39.12.35.19 | Mr DORE | A | oui | 1 |
|  | CLOISONS MOBILES |  |  |  |  |  |  |
|  | PEINTURES |  |  |  |  |  |  |
|  | CARRELAGE |  |  |  |  |  |  |
|  | SOLS MINCES |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPEMENT CUISINE | 01.45.14.01.01 | 01.45.14.01.09 | Mr RAGUENEAU |  |  | 1 |
|  | VRD |  |  |  |  |  |  |
| LE PROCHAIN RENDEZ VOUS DE CHANTIER AURA LIEU | LE : | 11/04/2000 | A | 8H00 |
| P = Présent | A = Absent non excusé | AE = Abs Excusé | R = Retard |  |  |  |  |
| Date de diffusion | 15/06/2014 |  | Rédacteur: | Ph DARDY | A.E.T.I.C. |

# A - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

01.1 – GÉNÉRALITÉS

- CR n°40 : sans observations considéré comme accepté par tous les participants 
de l'opération	P.M.

- Compte – prorata :

- Une convention a été proposé par l’entreprise CERI et remise aux 
entreprises :

- Approuvé par ;	P.M.

- La convention a été soumise à ;	P.M.

- T.C.E. :

La présence des entreprises est obligatoire pendant la visite de chantier avec le 
Maître d’œuvre, dans le cas où, une entreprise s’absenterait une amende de 
200,00 F sera appliquée.	TCE

Les entreprises sont informées que des amendes seront données dans les cas
suivants : Absence au réunion (500,00 F) & Retard au réunion (200,00 F), non
respect du parking (200,00F).

- 01.2 AVANCEMENT DES TRAVAUX :

Rapport mensuel : avancement conforme au planning.

01.22 – EFFECTIF.

- CERI : 8 ouvriers.

- TOURRET : 1 chef +3 ouvrier.

- SCOPASE : 1 chef +2 ouvriers.

- TOUTAIN : 1 chef +1 ouvrier.

- MELIN : 0.

- ALBASINI : 1 chef +1 ouvrier.

- MAISON :1 chef.

- CIMETH : 1 chef +1 ouvrier.

- LE MEHAUTE : 1 chef + 2 ouvrier.

- SOULIER : 0.

- RAGUENEAU : 0.

Total effectif : 23.

En période de pointe soit à partir du mois de Mai 2000 : 40 ouvriers.

01.23 – AVANCEMENT DES TRAVAUX.

01.23.1. Installation de chantier :	100%

01.23.2. Installation bungalow sanitaires :	100%

01.24. Avancement :

01.24.11. Gros – Œuvre :

- Réseau : self, Sanitaire, Cuisson	100%

01.24.12. Sablage/Nettoyage :

01.24.2. Étanchéité :

01.24.3. Cloisons Doublage :

01.24.4. Faux Plafonds :

01.24.5. Menuiserie Aluminium & Acier :

01.24.6. Verrière :

01.24.7. Menuiserie Intérieure :

01.24.8. Électricité courant fort :

01.24.9. Électricité courant faible :

01.24.10. Chauffage :

(Suite – Avancement)

01.24.11. Ventilation Désenfumage :

01.24.12. Plomberie :

01.24.13. Métallerie :

01.24.14. Ascenseur :	100%

01.24.15. Élévateur :

01.24.16. Cloison Mobiles :

01.24.17. Peinture :

01.24.18. Carrelage :

01.24.19. Sols minces :

01.24.20. Équipement de cuisine :

01.24.21. VRD :

01.25 – Intempéries.

Néant.

01.26 – Planning prévisionnel.

- Coulage des murets de verrière contre salle A	18/04/2000	CERI

01.27 – Plans d’exécutions.

- MELIN : plans d’exécution	07/03/2000	AFITEST

Rappel :

- CERI : PV de flocage	décembre 1999	AFITEST

01.28 – Situations.

Les entreprises doivent intituler leurs situations au nom du Maître d’Ouvrage en 
2 exemplaires et chacune d’elles doivent être indépendantes : Travaux Marché

Travaux Supplémentaires

01.29 – Tableau des pénalités.

| PENALITES |  | Retard | Total HT | Retard document |  | Absences | Total HT | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plomberie |  | 1 | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
| MONTE CHARGE |  |  |  |  |  | 1 | 500,00 | 500,00 |

02.00 – SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE.

- Observations ; voir RJ du 21/03/200, page n°45022		T.C.E.

03.00 – T.C.E.

L’attention des entreprises est attirés sur la livraison de l’entre

prise MELIN	11/04/2000	T.C.E.

B - MAITRISE D’OUVRAGE.

Le Maître d’Ouvrage demande une ventilation mécanique dans l’atelier	11/04/2000	LENA, CIMETH

C – BUREAU DE CONTROLE.

Le Bureau de Contrôle doit remettre son avis pour les pièces pour des lot :

- PV de flocage & schéma électrique	24/03/2000	AFITEST

D – MAITRISE D’ŒUVRE – ARCHITECTE.

03.00 - ETUDES ET TRAVAUX, questions diverses :

La Maîtrise d’Oeuvre a fournit le carnet de détail « ensemble menuiser bois ».	04/04/2000	CERI, TOUTAIN,
Ste MARIE

03.011 - Gros Œuvre ; CERI :

L’entreprise doit piocher les pieds droits des portes « accès cuisson et local 
poubelle »	11/04/2000	CERI

03.012 - « sablage » ; TOURRET :

03.013 - « pierre » ; RAMOS :

03.2 - Étanchéité ; SCOPASE :

03.3. - Cloison Doublage : TOUTAIN

03.4. - Faux Plafonds :

03.05 - Menuiserie Aluminium & Acier ; MELIN :

03.06 - Verrière ; MELIN :

03.7. - Menuiserie Intérieure « bloc porte » : TOUTAIN

03.08 - Électricité courant fort ; MAISON :

03.9. Électricité courant faible :

03.10 – Chauffage ; ALBASINI :

03.11 – Ventilation Désenfumage ; CIMETH :

03.12 - Plomberie ; LE MEHAUTE :

01.13. - Métallerie : MELIN

03.14 - Ascenseur ; Soulier :

01.15. - Élévateur :

01.16. - Cloison Mobiles :

01.17. - Peinture :

01.18. - Carrelage :

01.19. - Sols minces :

03.20 - Équipement cuisine ; Ragueneau :

01.21. - VRD :

PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE CHANTIER ; le Mardi 11 Avril 2000 :

- à 8H00 pour l’OPC (Entreprises uniquement).

- à 10h00 pour la Maîtrise d’œuvre, la visite de chantier & autres.